Приложение № 1

К приказу № 353 от 22 мая 2024 г.

Регламент по подаче грантовых заявок

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок оформления и подачи грантовых заявок в ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» в целях привлечения средств грантодателей на осуществление научной, образовательной, инновационной и других видов деятельности.

1.2. Требования регламента являются обязательными для выполнения сотрудниками ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ».

1.3. Организация грантовой деятельности включает в себя подготовку заявок на гранты, их реализацию и отчетность по грантам структурными подразделениями, а также сотрудниками ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» в целях привлечения средств грантодателей на осуществление научной, образовательной, инновационной и других видов деятельности.

1.4. ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» предоставляет равные возможности всем сотрудникам для участия в программах грантовой поддержки.

1.5. Условия конкурсов доводятся Аналитиком «Проектного офиса» (далее-Аналитик) до сведения структурных подразделений не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты окончания приема заявок, при помощи рассылки информационных писем заведующим отделений ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ».

1.6. Сопровождению процессов подготовки грантовых заявок и методологическое обеспечение реализует Аналитик, который также ведет сводную таблицу «Грантовая деятельность ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» и оказывает консультационную поддержку при подготовке грантовых заявок.

1.7. Заявители обязаны регистрировать подаваемые заявки в Проектном офисе путем отправки электронных документов Аналитику на электронную почту AkmalovaKA@zdrav.mos.ru

1.8. Для прохождения этической экспертизы заявитель должен предоставить документы в ЛЭК ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» не позднее, чем за 14 календарных дней до момента подачи готовой Грантовой заявки. Перечень необходимых документов для подачи в ЛЭК описан в СОПе Локального Этического Комитета при ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ». Даты планируемых заседаний ЛЭК указаны в Приказе ЛЭК ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ». Возможно проведение внеочередного заседания ЛЭК в случае предоставления всего пакета документов не менее, чем за 5 рабочих дней до Заседания. Дата внеочередного заседания назначается руководителем ЛЭК ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ».

1.9. Оформленная грантовая заявка подписывается руководителем проекта, Заместителем главного врача по перспективному развитию, заместителем главного врача по профилю и главным врачом ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ». После подписания руководитель проекта передается организации-грантодателю.

1.10. Грантовые заявки, предполагающие выезд за рубеж или профессиональное сотрудничество с зарубежными партнерами, должны быть согласованы с главным врачом ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» и осуществляются в соответствии с Положением ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» о международных командировках.

1.11. Неполные комплекты или оформленные с нарушениями установленных требований документы грантовой заявки, а также комплекты, представленные позже установленных грантодателем регламентом сроков, не могут быть приняты. В случае недокомплекта или несоблюдения сроков, ответственность за приложение документов несет руководитель проекта.

1.12. До начала реализации гранта утверждается приказом перечень подразделений и ответственных лиц от каждого из них, принимающих участие в формировании, согласовании и подписании отчетных и прочих документов, формируется приказ о создании временного научного коллектива.

2. Основные понятия и сокращения

2.1. Грант – это безвозмездная субсидия организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований с последующим отчетом об их использовании.

2.2. Организация-грантодатель – физическое лицо или организация, выделяющие на безвозмездной и безвозвратной основах денежные средства или иное имущество на реализацию научных, образовательных, инновационных и других проектов.

2.3. Заявка на грант – это документ, который описывает план для достижения некоторого набора научных целей и задач в течение определенного промежутка времени в соответствии с требованиями грантодателя.

2.4 Подготовка заявки – комплекс мероприятий, направленный на подготовку комплекта документа для участия в конкурсе на получение гранта в соответствии с требованиями грантодателя, ее согласование с должностными лицами, бухгалтерией и утверждение главным врачом ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»  с последующим направлением подготовленной заявки грантодателю.

2.5. Реализация гранта – комплекс мероприятий в соответствии с заключенным договором, обеспечивающий достижение указанных в заявке на грант целей.

2.6. Предоставление отчетности – процесс оформления информационного и финансового отчетов, их согласование с заинтересованными должностными лицами, бухгалтерией, предоставление заместителю главного врача по перспективному развитию для утверждения и направление подготовленных отчетных материалов грантодателю.

3. Общие рекомендации по заполнению разделов Заявки

3.1. Наименование научного направления Проекта выбирается из предлагаемого списка. Необходимо выбрать только одно направление – то, которому более всего соответствует деятельность по Проекту.

3.2. Название научно-практического Проекта. Название Проекта не должно быть слишком длинным и не должно включать описание Проекта.

3.3. Аннотация проекта должна содержать в себе краткое описание идеи проекта, конкретных действий по его реализации (без обоснования актуальности и значимости) и наиболее значимые ожидаемые результаты.

3.4. Цель проекта должна быть напрямую связана с реализацией проекта и достижима к моменту завершения проекта. Достижение цели должно быть измеримо количественными и качественными показателями. Рекомендуется формулировать одну цель, которую возможно достичь, решив несколько задач

3.5. Задачи проекта. В данном разделе необходимо указать, какие практические задачи будут решены по итогам реализации Проекта. Важно обеспечить логическую связь между задачами и достижением цели Проекта.

3.6 Имеющийся у коллектива специалистов научный задел по Проекту. В данном разделе необходимо указать, какие у коллектива имеются разработки, прототипы, а также успешный опыт проведения научных исследований по теме Проекта.

3.7. Ожидаемые результаты. В данном разделе необходимо перечислить конкретные результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации Проекта в количественном и качественном выражении. Основные характеристики результатов: соответствие результатов цели, задачам проекта; измеряемость (количественные и качественные показатели); реалистичность; выполнимость / достижимость.

3.8. Предлагаемые методы и подходы. В данном разделе необходимо перечислить все инструменты, с помощью которых достигается цель Проекта.   В данном разделе описывается механизм реализации Проекта (клинико-диагностические методы, лабораторные исследования, анкетирование, хирургические операции и тд).

3.9. Мощность исследования. Привести статистический расчет необходимой для реализации исследования выборки пациентов.

3.10. Материально-техническая и инфраструктурная базы, необходимые для выполнения Проекта:

- Имеющаяся в учреждении. Перечислить оборудование, реагенты, которые имеются в ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» и планируются к использованию в рамках реализации Проекта. Также необходимо указать структурные подразделения, которые будут задействованы в реализации Проекта (например, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет УЗИ);

- Необходимые к приобретению. Перечислить оборудование, реагенты, которые необходимо приобрести для реализации Проекта;

3.11. Риски реализации Проекта и пути их минимизации. Риски проекта – негативные факторы, которые могут повлиять на процесс реализации Проекта (организационные (сложность в наборе пациентов, невозможность выполнения поставленных задач), профессиональные (низкий уровень квалификации персонала, нехватка кадров для осуществления проекта)

3.12. Вид исследования. В данном разделе необходимо указать, какие виды и дизайн исследования (подробное и последовательное описание всех этапов проводимого исследования и критерии включения и исключения из исследования) планируется проводить в рамках Проекта.

3.13. Эпидемиологическая актуальность Проекта в г. Москва. В данном разделе необходимо привести статистические данные по заболеваемости в г. Москве с указанием ссылок на источники. При необходимости, возможно предоставить дополнительную информацию в виде таблиц, диаграмм и тд.

3.14. Краткий обзор состояния науки в отношении цели Проекта. В данном разделе необходимо написать краткий обзор литературы с указанием ссылок на источники. При необходимости, возможно предоставить дополнительную информацию в виде таблиц, диаграмм и тд.

3.15. Потенциальное влияние на существующую клиническую практику в г. Москва. Потенциальное влияние на существующую клиническую практику в г. Москва. В данном разделе необходимо описать, как результат Проекта может изменить качество оказываемой медицинской помощи в г. Москве; указать возможное масштабирование результатов работы (например, какое количество новых разработанных приборов/мед. изделий и пр. понадобится в г. Москве).

3.16. Потенциальная медико-экономическая эффективность Проекта. В данном разделе необходимо провести сравнительный анализ в отношении существующих медицинских технологий (методов/технологий/лечебных процедур/препаратов и т.п.), применяемых при данной нозологии в г. Москве с точки зрения медицинской и экономической эффективности. Описать, в чем преимущество предлагаемого Проекта перед ними

- Медицинская эффективность. В данном разделе необходимо указать степень достижения медицинского результата (к каким улучшениям приведет достижение поставленных задач Проекта в области профилактики, диагностики и лечения заболевания. Например, в отношении одного конкретного больного – это выздоровление или улучшение состояния здоровья, восстановление утраченных функций отдельных органов и систем. В отношении методики/технологии – повышение качественных и количественных характеристик  методики/технологии. При необходимости, возможно предоставить дополнительную информацию в виде таблиц, диаграмм и тд.

- Экономическая эффективность. В данном разделе необходимо привести расчеты экономического эффекта после внедрения разработки в медицинскую практику (например, новая методика может привести к снижению государственных социальных выплат при сокращении инвалидизации, снижение медицинских расходов на реабилитацию, снижение трудозатрат медицинских работников и т.п.). При необходимости, возможно предоставить дополнительную информацию в виде таблиц, диаграмм и тд.

3.17. Наличие конкурирующих решений. В данном разделе необходимо перечислить наиболее близкие аналоги технологий. Перечислить научные группы организации, которые проводят аналогичные разработки. В чем заключается преимущество предлагаемой технологии.

3.18. Тип продукта (-ов), который (-ые) будет получен по результатам реализации Проекта. Под типом продукта могут выступать: новый метод диагностики и/или лечения определенного заболевания, программное обеспечение, образовательная программа и т.п. Например: «По итогам реализации работ по Проекту будет разработан программно – аппаратный комплекс для ранней диагностики злокачественных опухолей кожи».

3.19. Сведения об Организации – соисполнителе (при наличии). В данном разделе необходимо описать:

- Тема НИР Соисполнителя должна быть краткой, выражающей идею содержания всего Проекта.

- Номера этапа(-ов) реализации Проекта, в рамках которых планируется участие соисполнителя.

- Техническое задание на выполнение научно-исследовательских работ. В данном разделе необходимо описать:

- цель работы организации – соисполнителя, она должна быть неотъемлемой частью Главной Цели Проекта;

- перечень результатов, подлежащих получению при выполнении НИР организацией – соисполнителем;

- требования к выполняемым работам (необходимо описать все последовательные этапы научно-исследовательской работы, которые планируются проводиться Организацией-соисполнителем);

- технические требования к научно-техническим результатам НИР (в данном разделе необходимо описать, в каком виде будут получены результаты проведенной работы Организацией-соисполнителе; например, предоставление отчета с указанием проведенных процедур, количественные и качественные характеристики);

- требования к разрабатываемой документации (необходимо указать, в каком виде будут предоставлены результаты выполненной НИР Организацией – соисполнителем. Например, отчеты о проделанной работе в соответствии с ГОСТ);

- объем финансирования и календарный план работ соисполнителя (в данном разделе необходимо подробно расписать конкретные задачи, которые Соисполнитель будет выполнять на каждом из этапов, в которых необходимо их участие). Пример:

| № этапа | Работы, которые подлежат выполнению соисполнителем | Отчетный период по этапу (начало-окончание) | Ожидаемый результат по завершении работ по этапу | Перечень разрабатываемых документов | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Приобретение расходных материалов, набор 100 пациентов | С 01.07.2024 – 20.12.2024 | Выделение ДНК 100 пациентов и проведение ПЦР-тестирования | Отчет о НИР в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 | 1 000 000,00 |
| 4 | Проведение статистической обработки результатов ПЦР исследования | С 01.07.2024 – 20.12.2024 | Проанализированные результаты по 100 пациентам | Отчет о НИР в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 | 500 000,00 |
| ИТОГО общая стоимость работ (руб.) |  |  |  |  | 1 500 000,00 |

3.20. План-график реализации научно-исследовательского проекта. В данном разделе необходимо подробно расписать план работ на каждом из этапов, с учетом поставленных задач и достижения цели Проекта.

4. Общие рекомендации по заполнению

раздела о Смете расходов Проекта

Смета расходов проекта должна быть сформирована финансово-экономической службой и согласована с заместителем главного врача по экономическим вопросам

4.1 Оплата труда работников (включая расходы на оплату страховых взносов на ФОТ).

Подробная информация об оплате труда работников изложена в «Положении об оплате труда работников в рамках грантовой деятельности». На основании положения по оплате труда будет рассчитан ФОТ грантовой заявки исходя из состава рабочего коллектива и прочего персонала, принимающего участие в реализации проекта, а также будут рассчитаны все прочие расходы на выполнение гранта. В целях формирования общей сметы о заработной плате, в экономическую службу ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» должна быть представлена информация о планируемом составе грантового коллектива, включая сотрудников других подразделений ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» не позднее, чем за 14 рабочих дней до момента подачи грантовой заявки в Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.

4.2. Расходы на приобретение материалов и комплектующих, необходимых для реализации Проекта.

В данном пункте необходимо перечислить весь перечень расходных материалов и иных комплектующих для реализации Проекта. В экономический отдел не позднее, чем за 14 рабочих дней до момента подачи готовой Грантовой заявки в Московский центр инновационных технологий в здравоохранении необходимо предоставить коммерческие предложения (КП) на материалы, которые планируются к приобретению на весь срок реализации проекта для обоснования запрашиваемой суммы. Для формирования итоговой суммы на приобретение расходных материалов, необходимо произвести расчеты с учетом индекса инфляции. При наличии в ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» расходных материалов, которые требуются для реализации Проекта, стоимость материалов берется из контрактов ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ». В случае предоставления документов в экономический отдел менее, чем за 14 рабочих дней до подачи готовой Грантовой заявки, экономические расчеты приняты не будут. В случае несоблюдения сроков, ответственность несет руководитель проекта.

4.3. Расходы на приобретение оборудования и иного имущества, необходимых для реализации Проекта. В данном пункте необходимо перечислить весь перечень оборудования для реализации Проекта. В экономический отдел не позднее, чем за 14 рабочих дней до момента подачи готовой Грантовой заявки в Московский центр инновационных технологий в здравоохранении необходимо предоставить коммерческие предложения (КП) на оборудование, которое планируется к приобретению на весь срок реализации проекта для обоснования запрашиваемой суммы. Для формирования итоговой суммы на приобретение расходных материалов, необходимо произвести расчеты с учетом индекса инфляции. В случае предоставления документов в экономический отдел менее, чем за 14 рабочих дней до подачи готовой Грантовой заявки, экономические расчеты приняты не будут. В случае несоблюдения сроков, ответственность несет руководитель проекта.

4.4. Прочие прямые расходы. В данный раздел необходимо внести расходы, которые планируются на оплаты публикаций, оплаты взносов на конференции, командировочные расходы, патентование, организация и проведение конференций и пр, изготовление печатной и фото\видеопродукции и пр.

4.5. Накладные и общехозяйственные расходы, предусмотренные учетной политикой организации. В данном разделе предусмотрены расходы на общехозяйственные нужны, а также оплата труда сотрудников административно – управленческого персонала (АУП) и медицинского персонала, выполняющего лабораторные и другие исследования в рамках реализации Проекта. Для определения размера накладных и общехозяйственных расходов применяется следующая система распределения средств на каждый год реализации Проекта:

| Статья расходов | % от ежегодной суммы Гранта |
| --- | --- |
| Общехозяйственные расходы | 2-5 % |
| Резервный фонд АУП | 3% |

5. Предоставление отчетности по Грантовому Проекту

5.1. Аннотированный отчет предоставляется в сроки, определенные договором с организацией-грантодателем, но не реже 1 раза в год. 
Руководитель Проекта предоставляет отчет заместителю главного врача по перспективному развитию не позднее, чем за 14 рабочих дней до окончания срока, определенного организацией-грантодателем. Не позднее 5 рабочих дней с даты получения отчета, заместитель главного врача по перспективному развитию согласует/не согласует отчет. В случае несогласования, на доработку отчета выделяется не более 7 рабочих дней. В случае несоблюдения сроков, ответственность несет руководитель проекта.

5.2. Финансовый отчет предоставляется 1 раз в год. Ответственность за финансовый отчет несет главный бухгалтер ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ». Итоговый отчет представляется в сроки, определенные договором с организацией –грантодателем. Данные для финансового отчета представляет главный бухгалтер ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ». Финансовый отчет представляет собой представление данных на сайте Московского центра инновационных технологий в развернутом виде и с приложением всех подтверждающих финансовых документов: начисление и выплаты заработной платы по каждому члену научного коллектива, контракты на закупки, УПД, все платежные документы, подтверждающие кассовый расход денежных средств, документы по командировкам, приказы и прочее.

5.3. По Приказу главного врача ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» может быть проведен Внутренний аудит финансовой отчетности по Грантам с предоставлением всех финансовых документов на момент Аудита. Ответственность за хранение всех документов, связанных с реализацией Гранта, и/или их копий лежит на руководителе проекта. Сроки хранения документов составляют не менее 5 лет с дня завершения Гранта.